【高山村】

端末整備・更新計画

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 |
| 1. 児童生徒数 | 194 | 195 | 197 | 190 | 179 |
| 1. 予備機を含む   整備上限台数 |  | 170 | 56 |  |  |
| 1. 整備台数   （予備機除く） |  | 148 | 49 |  |  |
| 1. ③のうち   基金事業によるもの |  | 148 | 49 |  |  |
| 1. 累積更新率 |  | 75.8 | 24.8 |  |  |
| 1. 予備機整備台数 |  | 22 | 7 |  |  |
| 1. ⑥のうち   基金事業によるもの |  | 22 | 7 |  |  |
| 1. 予備機整備率 |  | 14.9 | 14.3 |  |  |
| （端末の整備・更新計画の考え方）  　令和2年度に小学校･中学校に計268台整備  　令和7年度に小学校１年生から6年生、中学校1年生の端末を更新  　令和8年度に小学校新１年生･中学校新3年生分を更新予定  （更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について）  〇対象台数：268台  〇処分方法  ・使用済端末を公共施設や福祉施設など地域で再利用 ：268台  〇端末のデータの消去方法  ・端末保守点検事業者へ委託する  〇スケジュール（予定）  令和７年10月 新規購入端末の使用開始（170台）  令和８年2月 使用済端末のデータ移行後、初期化  令和８年6月 新規購入端末の使用開始（56台）  令和８年9月使用済端末のデータ移行後、初期化  〇その他特記事項 | | | | | |